## 内部招标实施情况汇总表
2023年8月项目内部招标实施情况汇总表
序号 | 项目建设管理单位 | 项目序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目类型（工程施工、工程服务） | 审批时间 | 开标时间 | 合同签订时间 | 估算、概算或预算（元） | 招标金额（元） | 中标单位 | 中标金额（元） | 中标单位资质 | 下浮率 | 备注
1 | 西江建管公司 | 1 | 梅溪水库大坝加固工程设计 | 本次招标内容为本工程的设计服务。具体包括工程初步设计(含概算)、施工图设计、勘察要求、设备技术要求等，具体要求详见设计任务书（附件5）。本工程主要建设内容包括大坝加固、主坝输水涵管加固、库区边坡浆砌石防护、大坝观测设施改建、新建码头等。总投资约1535.97万元。 | 工程服务 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 2023-08-04 | 531494 | 531494 | 上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司 | 349988.799 | 工程设计综合资质甲级 | 34.15%
|  | 2 | 梅溪水库大坝加固工程监理 | 本次招标内容为本工程施工的全过程监理服务。具体服务范围包括:1、勘察设计阶段(包括勘察方案审核、察旁站和验收等)、施工准备阶段(包括协助招标人办理工程报建等有关事项)、施工阶段(含水土保持监理任务，待工程完工后，须提供水土保持工程监理报告)、保修阶段等。2、中标单位需单独委托检测单位对涉及工程结构安全的主要原材料、中间产品、工序与工程实物质量进行平行检测。费用在报价中综合考虑，招标人不另支付。 | 工程服务 | 2023-07-16 | 2023-07-24 | 2023-08-09 | 348381 | 348381 | 广东科睿信工程咨询有限公司 | 271772.02 | 水利工程施工监理甲级资质 | 21.99%
|  | 3 | 水郡二路-双湖路新建供水管道工程勘察 | 本次招标内容为本工程的勘察服务。水郡二路-双湖路新建供水管道工程勘察包括初步勘察、详细勘察，包含岩土工程勘察、岩土工程物探、工程测量，包含勘察外业作业和室内技术试验作业等工作内容。具体实施内容以建设单位和设计单位提供的勘察要求为准，勘察内容需满足初步设计、施工图设计的要求。本工程建设的内容包括：工程起点为珠峰大道与水郡二路交汇处，穿过珠峰大道后沿水郡二路敷设DN1600管，管道总长约2099m（其中穿越珠峰大道和水郡三路采用顶管施工，长约242m），穿越黄杨河采用顶管施工，长约800m，沿双湖路敷设DN1600管，管道总长约175m。 | 工程服务 | 2023-07-26 | 2023-08-03 | 2023-08-18 | 986486.6 | 986486.6 | 陕西工程勘察研究院有限公司 | 611621.69 | 工程勘察综合甲级资质 | 38%
|  | 4 | 水郡二路-双湖路新建供水管道工程造价咨询 | 中标人负责工程概算审核，工程预算编制，定额工期计算，负责施工阶段造价咨询服务(包括钢筋及预埋件计算，二次深化设计、施工阶段发生的设计变更、洽商、签证等工程预算编制或审核、新增工程预算编制、材料调差计算、工程竣工结算初审、勘察结算等部分二类费用审核等)。 | 工程服务 | 2023-07-12 | 2023-07-20 | 2023-08-02 | 465703.54 | 465703.54 | 深圳市广诚工程顾问有限公司 | 325992.478 | / | 30%
|  | 5 | 竹洲头泵站二期扩建及其配套管线工程建设项目符合生态保护红线内允许有限人为活动的说明报告 | 本项目选址属于必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动;已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。根据《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》要求本项目需编制《竹洲头泵站二期扩建及其配套管线工程建设项目符合生态保护红线内允许有限人为活动的说明报告》并取得广东省人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见。所编制的技术报告符合国家现行法律法规、技术导则和标准，达到审批可依据或采信的技术要求。 | 工程服务 | 2023-07-21 | 2023-07-27 | 2023-08-15 | 240000 | 240000 | 广东澜海环境科学技术有限公司 | 180000 | / | 25%
2 | 管网公司 | 1 | 金湾区城镇污水提质增效项目—排水管网连通工程监理服务 | 具体服务范围包括但不限于勘察设计阶段（如协助业主内部审查审图工作）、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和工程保修阶段等 | 工程服务 | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 2023-08-15 | 867125 | 867125 | 广东华晨项目管理咨询有限公司 | 520275 | 市政甲级资质 | 40%

## 议标实施情况汇总表
2023年8月项目议标实施情况汇总表
序号 | 项目建设管理单位 | 项目序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目类型（工程施工、工程服务） | 审批时间 | 合同签订时间 | 集团批复金额（元） | 估算、概算或预算（元） | 议标单位 | 议标合同金额（元） | 议标单位资质 | 议标下浮率 | 备注
1 | 西江建管公司 | 1 | 梅溪水库大坝加固工程水土保持方案编制 | 本次招标内容包括但不限于：编制梅溪水库大坝加固工程水土保持方案表，组织方案专家评审，完成方案报批并取得批复成果。 | 工程服务 | 2023-07-26 | 2023-08-09 | / | 20000 | 广东华博士环保科技有限公司 | 12800 | / | 36%
|  | 2 | 黄杨泵站扩建及泵站至乾务水库原水管道工程-黄杨泵站二期扩建工程可行性研究报告 | 本次招标内容包括但不限于：在相关勘察、调研及评价的基础上，论证黄杨泵站扩建及泵站至乾务水库原水管道工程-黄杨泵站二期扩建工程建设的必要性、可行性，对比不同方案下该项目建设规模及方案设计、投资估算和进度安排等。乙方编制的成果应满足相关政府部门审批要求，保证通过相关政府部门组织的审批并获批复，获得相关政府部门审批文件。 | 工程服务 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | / | 194485.47 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 155588.38 | / | 20%
|  | 3 | 黄杨泵站扩建及泵站至乾务水库原水管道工程-黄杨泵站二期扩建工程社会稳定风险【分析】 | 本次招标内容包括但不限于：结合现场实际情况和相关技术规范，对本工程社会稳定风险进行专项分析。工作内容包括但不限于社会稳定风险分析、公众调查、编制报告、专家评审、完成相关部门审批手续等。 | 工程服务 | 2023-08-04 | 2023-08-25 | / | 65000 | 珠海市天磊工程咨询有限公司 | 38500 | / | 40.77%
|  | 4 | 黄杨泵站扩建及泵站至乾务水库原水管道工程-黄杨泵站二期扩建工程社会稳定风险【评估】 | 本次招标内容包括但不限于：结合《社会稳定风险分析报告》和相关技术规范按时提交评估成果文件并取得相关政府部门的批复。工作内容包括但不限于社会稳定风险评估、编制报告、专家评审、完成相关政府部门审批手续等。 | 工程服务 | 2023-08-04 | 2023-08-25 | / | 50000 | 广东国仕工程咨询有限公司 | 38000 | / | 24%
|  | 5 | 水郡二路-双湖路新建供水管道工程社会稳定风险【分析】 | 本次招标内容包括但不限于：结合现场实际情况和相关技术规范，对本工程社会稳定风险进行专项分析。工作内容包括但不限于社会稳定风险分析、公众调查、编制报告、专家评审、完成相关部门审批手续等。 | 工程服务 | 2023-07-31 | 2023-08-28 | / | 65000 | 珠海市天磊工程咨询有限公司 | 38500 | / | 40.77%
|  | 6 | 水郡二路-双湖路新建供水管道工程社会稳定风险【评估】 | 本次招标内容包括但不限于：结合《社会稳定风险分析报告》和相关技术规范按时提交评估成果文件并取得相关政府部门的批复。工作内容包括但不限于社会稳定风险评估、编制报告、专家评审、完成相关政府部门审批手续等。 | 工程服务 | 2023-08-03 | 2023-08-25 | / | 50000 | 广东国仕工程咨询有限公司 | 38000 | / | 24%
|  | 7 | 梅溪水厂出厂管工程110KV和220KV高压电缆非开挖物探（陀螺仪探测） | 本次招标内容包括但不限于：1.乙方根据甲方及设计图纸、国家、广东省及珠海市现行的法律法规、相关技术规范等要求，按要求的期限内完成完成梅溪水厂出厂管工程110KV和220KV高压电缆非开挖物探（陀螺仪探测）工作。其中，探测工程量、探测频率、布点要求和探测精度等详细工作内容请详见附件1、2、4。 2.探测工程量及要求按经甲方、监理单位认可的探测方案对进行探测，最终工程量以现场探测需要为准。 3. 乙方以实际探测频率实时报告及时准确地向甲方汇报探测结果，如发现异常情况，乙方须立即向甲方及监理单位报告，工程结束后提交总探测报告。 | 工程服务 | 2023-07-20 | 2023-08-03 | / | 137245.5 | 广州铭子通科技有限公司 | 137245.5 | / | 0%
|  | 8 | 珠海市新青水质净化厂提标改造工程复合基平板载荷试验，高压旋喷桩抽芯检测 | 珠海市新青水质净化厂提标改造工程复合地基平板载荷试验、高压旋喷桩抽芯检。 | 工程服务 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | / | 46504 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 46504 | / | 0%
|  | 9 | 珠海市新青水质净化厂提标改造工程通信设计、建设及验收 | 本项目工作内容包括但不限于按《关于进一步明确珠海市建筑项目5G基站和通信配套设施建设设计审查相关工作的通知》和现行有关规定完成通信设计、建设及验收工作，并配合建设单位完成相关政府部门审批的工作等。 | 工程服务 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | / | 43985 | 广东一诺智能科技有限公司 | 41200 | / | 6.332%
|  | 10 | 珠海生态环保产业园污泥处置中心一期工程施工图审查 | 审查本工程勘察报告及审查本工程建筑、节能、结构、给排水、电气、岩土、等专业的施工图。 | 工程服务 | 2023-08-04 | 2023-08-20 | / | 177229.54 | 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 | 141783.63 | / | 20%
2 | 海宜公司 | 1 | 珠海市医疗废物处置中心项目通信工程设计、建设合同 | 珠海市医疗废物处置中心项目通信工程设计、施工专项服务等 | 工程施工、工程服务 | 2023-08-01 | 2023-08-24 | / | / | 珠海市置顺科技有限公司 | 22000 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | / | 因初步设计单位遗漏该事项，施工图设计单位亦未进行专项施工图设计，由两家设计单位各承担全部费用的50%，本次询价不设上限价。
3 | 管网公司 | 1 | 心华路DN300污水管非开挖修复 | 污水管道修复 | 工程施工 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | / | 46803.91 | 安越环境科技股份有限公司 | 42591.56 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 9%
|  | 2 | 三灶机场西DN1200污水管应急抢修工程 | 污水管应急抢修 | 工程施工 | 2023-07-06 | 2023-08-01 | / | 76067.29 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 71503.26 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 6%
|  | 3 | 电厂北路DN800水浸点改造工程 | 管道铺设 | 工程施工 | 2023-07-21 | 2023-08-01 | / | 33665.46 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 30635.57 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 9%
|  | 4 | 新伟东街水浸点整治工程 | 浸点整治 | 工程施工 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | / | 39527.4 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 35969.93 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 9%
|  | 5 | 平沙连湾泵站污水压力管维修工程 | 压力管维修 | 工程施工 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | / | 13034.07 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 11861 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 9%
|  | 6 | 濂泉路新建DN400污水管工程 | 管道连接 | 工程施工 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | / | 38463.52 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 35001.8 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 9%
|  | 7 | 中盛路交石角路西十字路口管道连接工程 | 管道连接 | 工程施工 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | / | 37907.14 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 34495.5 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 9%
|  | 8 | 环岛西路交长隆大道洗车槽及混凝土路面破除 | 混凝土路面破除 | 工程施工 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | / | 31357.1 | 珠海市昌盛市政工程有限公司 | 28534.96 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 9%
|  | 9 | 金峰西路元朗食品厂门口污水井室修复 | 污水管道修复 | 工程施工 | 2023-06-30 | 2023-07-12 | / | 31603.66 | 珠海市昌盛市政工程有限公司 | 28759.33 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 9%
|  | 10 | 上冲泵站新建沉泥池 | 泵站维修 | 工程施工 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | / | 39106.95 | 珠海市昌盛市政工程有限公司 | 35587.72 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 9%
|  | 11 | 高新供排水保障基地环境整治工程(2023) | 基地改造 | 工程施工 | 2023-07-27 | 2023-08-28 | 500000 | 442001.18 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 404114.76 | 建筑工程施工总承包壹级 | 9%
|  | 12 | 机场北路雨水排口截污工程 | 雨水排口截污 | 工程施工 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | / | 20727.48 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 18862 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 9%
|  | 13 | 管网第一分公司泵站、车通改造翻新（2023）项目 | 泵站、车通改造翻新 | 工程施工 | 2023-08-08 | 2023-08-28 | / | 386789.24 | 珠海市昌盛市政工程有限公司 | 352835.78 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 9%